## À lire d'abord
Plan de visibilité saibodanfakha.com — 16/10/2026 → 15/04/2027
Préparé le 15/10/2026. C'est à la fois le plan et le rapport : ce qui est prévu est écrit avant, ce qui est fait est noté après.
LA MÉTHODE (copiée sur l'équipe SEO de Platinum)
1. Un mot-clé principal pour le site + des secondaires répartis page par page (onglet 1).
2. Une feuille de meta : title, description, longueur, conformité (onglet 2).
3. Un article par semaine « besoin + ville/public », publié le mardi à 9 h (onglet 3).
4. Chaque article décliné en 3 posts : mardi LinkedIn + X, jeudi matin carrousel Instagram + Statut WhatsApp, samedi vidéo TikTok/Reels.
5. Annuaires et avis en parallèle, 1 h par semaine (onglet 5).
6. Un rapport chaque mois, 1re semaine (onglet 6).
CE QUI EST AUTOMATIQUE
• Jeudi : une routine cloud rédige l'article du mardi suivant sur une branche + les textes des 3 posts (SEO/posts/).
• Mardi 9 h : une routine cloud publie l'article, sauf si le fichier NE-PAS-PUBLIER existe sur la branche.
• Reste à Saïbo : relire entre jeudi et lundi, publier les 3 posts sur ses comptes, cocher l'onglet 4, inscriptions annuaires, relevé Search Console.
LES 3 VAGUES
Vague 1 (20/10 → 29/12) : Dakar + diaspora, sites + référencement.
Vague 2 (05/01 → 23/02) : ONG et associations, outils sur mesure.
Vague 3 (02/03 → 13/04) : Canada en anglais — SEULEMENT si ≥ 80 % des publications des vagues 1-2 sont faites.
CIBLES AU 15/04/2027 (à mesurer, pas promises)
Impressions sur 3 mois : 96 → 1 500 · 5 requêtes non-marque en top 10 · ≥ 2 demandes entrantes par mois · ≥ 80 % des publications faites.
Point d'arrêt au 15/01 : si moins de 50 % des publications sont faites, on passe à 2 articles par mois.
GARDE-FOUS
Aucun prix de Saïbo · aucun client nommé sans accord · aucune musique · pas de personnes dans les images du blog · rien publié le jeudi soir → vendredi maghrib.

## 1. Mots-clés par page
1. Mots-clés par page
Mot-clé principal du site : « création site web Sénégal ». Une requête principale par page, jamais deux pages sur la même.
Page | Mot-clé principal | Secondaires | Intention | Position au dernier relevé | Statut
/ | création site web Sénégal | développeur web freelance Sénégal · agence web Dakar | Commerciale |  | en place
/referencement-site-web-senegal/ | référencement site web Sénégal | référencement Dakar · SEO Dakar · optimisation seo site web sénégal · référencement local Sénégal | Commerciale |  | en place
/application-web-sur-mesure/ | application web sur mesure Sénégal | logiciel suivi-évaluation ONG · application gestion association · outil rapport bailleur | Commerciale |  | en place
/site-web-diaspora/ | site web diaspora sénégalaise | créer site web Sénégal depuis la France · site web entrepreneur diaspora | Commerciale |  | en place
/site-web-association-diaspora/ | site web association diaspora | site web association ressortissants · gestion cotisations association | Commerciale |  | en place
/freelance-web-kaolack/ | développeur web Kaolack | création site web Kaolack · freelance web Kaolack | Géo-locale |  | en place
/blog/combien-coute-un-site-professionnel/ | prix création site web Dakar | prix site wordpress dakar · prix site web Sénégal 2026 | Info. + transactionnelle |  | en place
/blog/seo-local-senegal/ | référencement local Sénégal | fiche Google Business Sénégal — ⚠️ renvoie vers /referencement-site-web-senegal/ (éviter la cannibalisation) | Informationnelle |  | en place
/blog/comment-choisir-son-developpeur-web-freelance/ | choisir développeur web freelance Sénégal | freelance web Sénégal | Info. + commerciale |  | en place
/blog/creer-boutique-en-ligne-senegal/ | créer boutique en ligne Sénégal | site e-commerce Sénégal · paiement Wave site | Info. + transactionnelle |  | en place
/blog/diaspora-site-bilingue/ | site web bilingue diaspora sénégalaise |  | Informationnelle |  | en place
/blog/wordpress-astro-webflow/ | WordPress ou Webflow | meilleur outil site vitrine | Informationnelle |  | en place

## 2. Feuille meta
2. Feuille meta
Relevée dans le code le 15/10. Cible : title ≤ 70 caractères, description 120-165. « à revoir » = hors cible, pas forcément faux.
URL | Title | Long. | Description | Long. | Conforme
/application-web-sur-mesure/ | Application web sur mesure au Sénégal — Saïbo Danfakha | 54 | Applications web sur mesure pour ONG, associations et PME du Sénégal : suivi-évaluation, cotisations, rapports bailleurs. Fini les classeurs Excel. Devis gratuit. | 162 | oui
/assistant/ | Assistant IA WhatsApp — Saïbo Danfakha | 38 | Découvrez l'assistant IA sur WhatsApp construit par Saïbo Danfakha : il répond aux messages en son absence, avec validation humaine. Un exemple concret de ce que l'IA peut faire pour votre activité. | 198 | à revoir
/blog/5-erreurs-fatales-site-entreprise/ | 5 erreurs fatales que les entreprises sénégalaises font avec leur site web — Blog — Saïbo Danfakha | 98 | Pourquoi la plupart des sites sénégalais ne génèrent pas un seul client. Et comment les corriger. | 97 | à revoir
/blog/brief-client-10-questions/ | Brief client : les 10 questions essentielles avant de démarrer — Blog — Saïbo Danfakha | 86 | Un projet web échoue rarement à cause du code — presque toujours à cause d'un mauvais cadrage. Voici les 10 questions à se poser, et à poser à son prestataire, avant de lancer un site. | 184 | à revoir
/blog/combien-coute-un-site-professionnel/ | Combien coûte vraiment un site web professionnel au Sénégal en 2026 ? — Blog — Saïbo Danfakha | 93 | Décodage des prix : de 100 000 FCFA à 20 millions FCFA. Les 4 tranches du marché sénégalais expliquées, avec équivalents en €. | 126 | à revoir
/blog/comment-choisir-son-developpeur-web-freelance/ | Comment choisir son développeur web freelance au Sénégal — Blog — Saïbo Danfakha | 80 | Les 5 critères essentiels pour trouver un développeur web freelance fiable, plus les points à vérifier au Sénégal : paiement, nom de domaine, mobile, statut légal. | 163 | à revoir
/blog/creer-boutique-en-ligne-senegal/ | Créer une boutique en ligne au Sénégal : ce qu'il faut savoir avant de se lancer — Blog — Saïbo Danfakha | 104 | Au Sénégal, ce qui fait échouer une boutique en ligne n'est presque jamais la technique. C'est le paiement, la livraison et la confiance. Voici comment aborder le sujet dans le bon ordre, et ce que ça coûte vraiment. | 216 | à revoir
/blog/diaspora-site-bilingue/ | Site web bilingue pour la diaspora sénégalaise : parler aux deux mondes — Blog — Saïbo Danfakha | 95 | Un entrepreneur de la diaspora a un pied au Sénégal, un pied ailleurs. Son site doit parler aux deux. Le guide concret pour un site web bilingue qui convertit ici et là-bas. | 173 | à revoir
/blog/ | Comment choisir son développeur web freelance au Sénégal — Blog — Saïbo Danfakha | 80 | Les 5 critères essentiels pour trouver un développeur web freelance fiable, plus les points à vérifier au Sénégal : paiement, nom de domaine, mobile, statut légal. | 163 | à revoir
/blog/parcours-autodidacte-freelance/ | Mon parcours : un chemin en zigzag jusqu'au code — Blog — Saïbo Danfakha | 72 | J'ai étudié le développement web, puis la vie m'a fait suivre d'autres chemins avant de m'y ramener. Ce parcours en zigzag n'a rien d'une ligne droite — et c'est devenu ma vraie force de développeur freelance. | 209 | à revoir
/blog/performance-web-conversion/ | Performance web : pourquoi un site rapide convertit 3x mieux — Blog — Saïbo Danfakha | 84 | La vitesse de chargement n'est pas un détail technique : c'est ce qui décide si un visiteur reste ou part. Pourquoi un site rapide vend plus, comment Google la mesure, et ce qui rend un site lent. | 196 | à revoir
/blog/pourquoi-un-site-sur-mesure-vaut-mieux-quun-template/ | Pourquoi un site sur-mesure vaut mieux qu'un template — Blog — Saïbo Danfakha | 77 | Les coûts cachés des sites templates (Wix, Squarespace) et pourquoi un site sur-mesure est un investissement, pas une dépense. | 126 | à revoir
/blog/seo-local-senegal/ | SEO local au Sénégal : comment se positionner sur Google — Blog — Saïbo Danfakha | 80 | Vos clients vous cherchent sur Google. La vraie question : est-ce qu'ils vous trouvent ? Le guide concret du référencement local au Sénégal. | 140 | à revoir
/blog/site-one-page-ou-multi-pages/ | Site one-page ou multi-pages ? Lequel choisir pour votre entreprise au Sénégal ? — Blog — Saïbo Danfakha | 104 | One-page vs multi-pages : quelle architecture pour votre site ? Guide clair avec exemples et cas d'usage. | 105 | à revoir
/blog/wordpress-astro-webflow/ | WordPress, Astro ou Webflow : quel outil pour quel projet ? — Blog — Saïbo Danfakha | 83 | Le choix de la technologie est la première vraie décision d'un projet web — et la plus mal faite. Comparatif honnête de WordPress, Webflow et Astro : forces, limites, et lequel choisir selon votre situation. | 207 | à revoir
/etudes-de-cas/consortium-dekkandoo/ | Consortium Dëkkandoo — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 52 | Étude de cas : site institutionnel et outil de suivi-évaluation pour une ONG de Saint-Louis financée par des bailleurs internationaux. Registre unifié de 229 groupes d'épargne, indicateurs calculés, rapport semestriel généré au format du bailleur. | 247 | à revoir
/etudes-de-cas/jang/ | Jàng — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 36 | Étude de cas : Jàng, une plateforme web SaaS de gestion scolaire multi-écoles pour le Sénégal. Notes, bulletins PDF, emploi du temps, absences, messagerie — conçue et développée en solo avec Next.js et Supabase. | 211 | à revoir
/etudes-de-cas/nafadji/ | Association Nafadji — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 51 | Étude de cas : application web de gestion associative pour une association de la diaspora sénégalaise — membres, cotisations, caisse (dons & dépenses), réunions et PV. Conçue et développée avec Next.js et Supabase. | 214 | à revoir
/etudes-de-cas/national-auto/ | National Auto Service Centre — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 60 | Étude de cas : Site vitrine pour National Auto Service Centre, centre de réparation automobile au Canada. Présentation services et équipe. | 138 | oui
/etudes-de-cas/nur-alhayaa/ | Nur Alhayaa Interior Design — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 59 |  | 0 | à revoir
/etudes-de-cas/platinum-construction/ | Platinum Construction — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 53 | Étude de cas : refonte complète du site de Platinum Construction, entrepreneur général commercial au Canada. Hero vidéo cinématique, galerie de 25+ réalisations, image de marque North America et mise en ligne. | 209 | à revoir
/etudes-de-cas/registon/ | Registon Building Restoration — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 61 | Étude de cas : Site B2B pour Registon Building Restoration, entreprise de restauration structurelle au Canada. Design inspirant confiance. | 138 | oui
/etudes-de-cas/rtzw/ | Road to Zero Waste — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 50 |  | 0 | à revoir
/etudes-de-cas/s5l/ | S5L Productions — Étude de cas — Saïbo Danfakha | 47 | Étude de cas : Site corporate et landing pages pour S5L Productions, agence de production vidéo au Canada. Design premium et performance. | 137 | oui
/freelance-web-kaolack/ | Développeur web freelance à Kaolack — Saïbo Danfakha | 52 | Création de sites web premium et d'applications web à Kaolack. Développeur web freelance basé à Kaolack pour entrepreneurs, PME, écoles et institutions au Sénégal. Devis clair, suivi de proximité. | 196 | à revoir
/ | Développeur Web Freelance au Sénégal — Saïbo Danfakha | 53 | Sites vitrines et sites complets pour PME et entrepreneurs au Sénégal. Basé à Kaolack, disponible sur tout le territoire. Devis gratuit en 48h. | 143 | oui
/politique-de-confidentialite/ | Politique de confidentialité — Saïbo Danfakha | 45 | Politique de confidentialité du site saibodanfakha.com et des échanges professionnels (WhatsApp, e-mail) avec Saïbo Danfakha, développeur web freelance au Sénégal. | 163 | oui
/referencement-site-web-senegal/ | Référencement de site web au Sénégal (Dakar) — Saïbo Danfakha | 61 | Référencement de votre site au Sénégal : audit, mots-clés, fiche Google Business, articles locaux et rapport mensuel. Dakar, Sénégal, diaspora. Devis gratuit. | 158 | oui
/site-web-association-diaspora/ | Site web pour association de la diaspora — Saïbo Danfakha | 57 | Site web et application de gestion pour les associations de la diaspora sénégalaise : présenter vos projets, collecter des dons, suivre membres, cotisations et caisse en toute transparence. Travail à distance, devis gratuit. | 224 | à revoir
/site-web-diaspora/ | Site web pour la diaspora sénégalaise — Saïbo Danfakha | 54 | Création de sites web pour les entrepreneurs et associations de la diaspora sénégalaise : un site qui inspire confiance au Sénégal comme en France ou au Canada. Travail 100 % à distance, devis gratuit en FCFA ou en euros. | 221 | à revoir

## 3. Calendrier
3. Calendrier
Une ligne par semaine. Les titres se revoient chaque mois d'après le relevé Search Console.
Sem. | Vague | Mardi 9 h | Article | Mot-clé visé | Post 1 (mardi) | Post 2 (jeudi) | Post 3 (samedi) | Note
1 | 1 | 20/10/2026 | Référencement Google à Dakar : par où commencer en 2026 | référencement site web Dakar | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 22/10 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 24/10 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
2 | 1 | 27/10/2026 | Combien coûte le référencement d'un site au Sénégal | prix référencement Sénégal | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 29/10 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 31/10 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
3 | 1 | 03/11/2026 | Fiche Google Business : le guide pour une PME à Dakar | fiche Google Business Dakar | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 05/11 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 07/11 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
4 | 1 | 10/11/2026 | Site WordPress à Dakar : prix, pièges et alternatives | création site wordpress Dakar | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 12/11 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 14/11 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
5 | 1 | 17/11/2026 | Site web pour restaurant à Dakar : ce qu'il doit contenir | site web restaurant Dakar | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 19/11 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 21/11 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
6 | 1 | 24/11/2026 | Faire créer son site au Sénégal depuis la France | création site web Sénégal depuis la France | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 26/11 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 28/11 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
7 | 1 | 01/12/2026 | Site web pour cabinet médical au Sénégal | site web cabinet médical Sénégal | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 03/12 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 05/12 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
8 | 1 | 08/12/2026 | Faire créer son site au Sénégal depuis l'Italie | site web Sénégal diaspora Italie | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 10/12 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 12/12 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
9 | 1 | 15/12/2026 | Site web pour association de ressortissants : le guide | site web association ressortissants | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 17/12 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 19/12 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul) | Semaine des Awards Dëkkandoo (17/12)
10 | 1 | 22/12/2026 | Site web pour auto-école au Sénégal | site web auto-école Sénégal | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 24/12 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 26/12 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
11 | 1 | 29/12/2026 | Faire créer son site au Sénégal depuis les États-Unis ou le Canada | site web Sénégal diaspora Amérique | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 31/12 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 02/01 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
12 | 2 | 05/01/2027 | Suivi-évaluation d'un projet d'ONG sans Excel | logiciel suivi-évaluation ONG | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 07/01 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 09/01 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
13 | 2 | 12/01/2027 | Rapport bailleur : le produire en un clic | rapport bailleur ONG automatique | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 14/01 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 16/01 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
14 | 2 | 19/01/2027 | Gérer les groupes d'épargne (AVEC) avec une application | application gestion AVEC | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 21/01 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 23/01 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
15 | 2 | 26/01/2027 | Application de cotisations pour association | application cotisations association | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 28/01 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 30/01 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
16 | 2 | 02/02/2027 | Outil sur mesure ou logiciel tout fait : comment choisir | application sur mesure ou logiciel | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 04/02 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 06/02 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
17 | 2 | 09/02/2027 | Données des bénéficiaires : ce que demande la CDP au Sénégal | CDP données personnelles ONG | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 11/02 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 13/02 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
18 | 2 | 16/02/2027 | Application de gestion pour école au Sénégal | logiciel gestion scolaire Sénégal | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 18/02 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 20/02 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
19 | 2 | 23/02/2027 | Étude de cas : de dix classeurs à un outil de suivi | outil suivi-évaluation étude de cas | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 25/02 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 27/02 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
20 | 3 | 02/03/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 04/03 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 06/03 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
21 | 3 | 09/03/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 11/03 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 13/03 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
22 | 3 | 16/03/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 18/03 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 20/03 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
23 | 3 | 23/03/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 25/03 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 27/03 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
24 | 3 | 30/03/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 01/04 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 03/04 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
25 | 3 | 06/04/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 08/04 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 10/04 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)
26 | 3 | 13/04/2027 | À décider — vague 3 en anglais (Canada), conditionnelle |  | LinkedIn + X : l'idée de l'article en 5 lignes + lien | 15/04 matin : carrousel Instagram (7 slides) + Statut WhatsApp | 17/04 : vidéo 9:16 TikTok + Reels (design sonore seul)

## 4. Suivi des publications
4. Suivi des publications
Une ligne par publication réellement faite. Ce qui n'est pas ici n'existe pas pour le bilan. La colonne « Messages reçus » est la seule qui compte.
Date | Réseau | Type | Sujet / article | Lien | Vues (facultatif) | Messages reçus | Notes

## 5. Annuaires et avis
5. Annuaires et avis
Repris de SEO/CITATIONS-BACKLINKS.md (NAP à copier à l'identique). 3 inscriptions par semaine. Jamais d'option payante.
Priorité | Plateforme | Remarque | Statut | Date | Lien de la fiche
1 | Google Business Profile | Retirer les prix de la description · vérification · 3 avis | en cours
1 | Bing Places | Importer la fiche Google | à faire
1 | Apple Business Connect | Accepte les entreprises sans local | à faire
1 | Page LinkedIn entreprise | Site dans « Coordonnées » | à faire
1 | Page Facebook | Même NAP, bouton WhatsApp | à faire
2 | SenPages | Plan gratuit | à faire
2 | Go Africa Online | Ne pas prendre de pack payant | à faire
2 | Pages Jaunes du Sénégal | Conditions à vérifier | à faire
2 | Annuaire-Senegal.com | Gratuit annoncé | à faire
2 | Yelu | Offre gratuite | à faire
2 | Open Biz Dev | Gratuit annoncé | à faire
2 | Afrikta | Conditions à vérifier | à faire
2 | CCI de Kaolack | Répertoire des adhérents ? | à faire
3 | AfricaShore | Fiche freelance | à faire
3 | IWORKS | Pas de prix fixes | à faire
3 | Malt | Diaspora France | à faire
3 | Codeur.com / ComeUp | Lien profil → portfolio | à faire
Lien | Crédits en pied de page (RTZW, Dëkkandoo, Jàng, S5L…) | Accord écrit du client | à faire
Avis | Avis Google : Bangaly (Nafadji), Shabeeb, Khaly | + « qui d'autre autour de vous ? » | à faire

## 6. Rapport mensuel
6. Rapport mensuel
1re semaine du mois. Source : Google Search Console, fenêtre 3 mois. Dernier relevé connu : 27/07/2026 = 2 clics · 96 impressions · position 20,7.
Mois | Clics | Impressions | Position moy. | Requêtes en top 10 | Articles prévus / faits | Posts prévus / faits | Messages entrants | Sites référents | Lecture
oct. 2026 (départ) | 1 | 285 | 19.8 | à compter | — | — |  |  | Relevé du 15/10 : impressions ×3 depuis juillet, page 2. 1re requête : « rédacteur web senegal » (27). 4 pages en 404 redirigées.
nov. 2026
déc. 2026
janv. 2027
févr. 2027
mars 2027
avr. 2027